## Лист1
Название задачи | Duration | Start | End | Exp | чч | % | этапы оплаты
Automatic document | 65 | 2013-12-02 | 2014-03-03 | 260000 | 520 | 130000 | 52000
1 Прототип | 54 | 2013-12-02 | 2014-02-14 | 216000 | 432 | 108000
1.1 Проектирование | 14 | 2013-12-02 | 2013-12-20 | 56000 | 112 | 28000
1.1.1 Техническое задание | 5 | 2013-12-02 | 2013-12-09 | 20000 | 40 | 10000
1.1.2 Базовый план-график | 2 | 2013-12-09 | 2013-12-11 | 8000 | 16 | 4000
1.1.3 Сущности (построение БД) | 5 | 2013-12-11 | 2013-12-18 | 20000 | 40 | 10000
1.1.4 Архитектура приложения | 2 | 2013-12-18 | 2013-12-20 | 8000 | 16 | 4000
1.1.5 Завершение этапа работ | 0 | 2013-12-20 | 2013-12-20 | 0 | 0 | 0
1.2 Прототипирование | 40 | 2013-12-20 | 2014-02-14 | 160000 | 320 | 80000
1.2.1 Клиентская часть | 24 | 2013-12-20 | 2014-01-23 | 96000 | 192 | 48000
1.2.1.1 Регистрация и авторизация | 2 | 2013-12-23 | 2013-12-25 | 8000 | 16 | 4000
1.2.1.2 Главное меню | 2 | 2013-12-25 | 2013-12-27 | 8000 | 16 | 4000
1.2.1.3 Отображение объектов с функцией сортировки | 1 | 2013-12-27 | 2013-12-30 | 4000 | 8 | 2000
1.2.1.4 Поиск объектов | 2 | 2014-01-03 | 2014-01-07 | 8000 | 16 | 4000
1.2.1.5 Управление объектами | 2 | 2014-01-07 | 2014-01-09 | 8000 | 16 | 4000
1.2.1.6 Привязка объекта, вида работы и шаблоны отчета | 1 | 2014-01-09 | 2014-01-10 | 4000 | 8 | 2000
1.2.1.7 Обязательные поля и подказки по заполнению форм | 3 | 2014-01-10 | 2014-01-15 | 12000 | 24 | 6000
1.2.1.8 Проверка данных, валидация | 2 | 2014-01-15 | 2014-01-17 | 8000 | 16 | 4000
1.2.1.9 Изменение цвета неккоректно заполненных форм | 2 | 2014-01-17 | 2014-01-21 | 8000 | 16 | 4000
1.2.1.1.1 Управление формами для отчетов | 3 | 2014-01-21 | 2014-01-24 | 12000 | 24 | 6000
1.2.1.1.2 Добавление дополнительных форм | 3 | 2014-01-24 | 2014-01-29 | 12000 | 24 | 6000
1.2.1.1.3 Завершение этапа работ | 1 | 2014-01-29 | 2014-01-30 | 4000 | 8 | 2000 | 39000
1.2.2 Серверная часть | 16 | 2014-01-30 | 2014-02-21 | 64000 | 128 | 32000
1.2.2.1 Валидация и проверка данных на сервере | 3 | 2014-01-30 | 2014-02-04 | 12000 | 24 | 6000
1.2.2.2 Обработчик шаблонов отчетов | 4 | 2014-02-04 | 2014-02-10 | 16000 | 32 | 8000
1.2.2.3 Функции обработки строк | 4 | 2014-02-10 | 2014-02-14 | 16000 | 32 | 8000
1.2.2.4 Добавление новых элементов | 4 | 2014-02-14 | 2014-02-20 | 16000 | 32 | 8000
1.2.2.5 Завершение этапа работ | 1 | 2014-02-20 | 2014-02-21 | 4000 | 8 | 2000
2 Релиз | 11 | 2014-02-21 | 2014-03-10 | 44000 | 88 | 22000
2.1 Развертывание продуктовых серверов | 2 | 2014-02-21 | 2014-02-25 | 8000 | 16 | 4000
2.2 Тестирование | 7 | 2014-02-25 | 2014-03-06 | 28000 | 56 | 14000
2.3 Оптимизация работы сервера | 2 | 2014-03-06 | 2014-03-10 | 8000 | 16 | 4000
2.4 Завершение этапа работ | 0 | 2014-03-10 | 2014-03-10 | 0 | 0 | 0 | 39000
130000
Formulas:
End = WORKDAY([Start], [Duration])
Note on E3: функция для расчета окончания даты работы
Note on F3: функция расчета оплаты
Note on G3: функция расчета часов